## Sheet1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
编号 | 所属功能 | 需求描述 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
P01 | 启动界面（A1） | 加载启动场景；全屏黑底遮罩；窗口按PC 16:9适配 |  | T0 | 待开发
P02 | 启动界面（A1） | 右上角X键绑定“退出/后退程序” |  | T0 | 待开发
P03 | 启动键（A2） | 实现流程1唯一可点击入口；闪光动效循环播放 |  | T0 | 待开发
P04 | 启动键（A2） | 点击启动键后进入第一阶段棋盘场景 |  | T0 | 待开发
P05 | 暂停与规则（A3） | 暂停与恢复状态机；暂停时冻结计时、音高动画归零 |  | T1 | 待开发
P06 | 暂停与规则（A3） | 暂停时下框弹出规则介绍弹窗 |  | T1 | 待开发
P07 | 存档与重置（A4） | 存档与读档系统（与两级回溯D8共用） |  | T1 | 待开发 | 依赖D8
P08 | 存档与重置（A4） | 返回键触发“是否重置存档”确认弹窗 |  | T1 | 待开发
P09 | 存档与重置（A4） | 启动状态下点X默认先保存再退出 |  | T1 | 待开发
P10 | 音量调节（A5） | 滑动调节音量并联动跳动动画幅度；音量层级不高于信息显示 |  | T2 | 待开发
P11 | 棋盘系统（B1） | 10×10棋盘数据结构与格子占用状态 |  | T0中的T0 | 待开发 | 第一优先
P12 | 棋盘系统（B2） | 棋盘地图与景观地图的实时映射 |  | T1 | 待开发
P13 | 棋盘系统（B1） | 初始不可操作范围（禁区）标记 |  | T0 | 待开发
P14 | 棋子刷新（B2） | 每步只刷新1个新棋子 |  | T0 | 待开发
P15 | 棋子刷新（B2） | 四属性随机与按范围限制刷新 |  | T0 | 待开发
P16 | 棋子移动（B3） | 路径连通判定与可移动格高亮 |  | T0 | 待开发 | 点击选定棋子后，棋子放大，高亮，表示重点标记，可移动单元格全部标记为绿色
P17 | 棋子移动（B3） | 移动动画播放 |  | T1 | 待开发 | 棋子瞬间移动到新位置
P18 | 合成系统（B4） | 五连判定（横/竖/斜）与合成触发 |  | T0 | 待开发 | 核心
P19 | 合成系统（B4） | 合成落点=鼠标最终落点 |  | T0 | 待开发 | 第3点已定
P20 | 合成系统（B4） | 合成触发时本次移动不再刷新新棋子 |  | T0 | 待开发
P21 | 特种棋子（B5） | 棋子状态标记（普通/特种）；特种棋子排除在合成判定外 |  | T0 | 待开发
P22 | 步数系统（B6） | 步数计数与扣减；UI同步；步数上限可配置 |  | T1 | 待开发
P23 | 结束判定（B7） | 三种结束条件检测（步数0 / 手动结束 / 棋盘填满） |  | T0 | 待开发
P24 | 阶段结算（B8） | 清除未合成棋子、保留合成棋子并转为环境数据 |  | T0 | 待开发
P25 | 棋盘与景观转化（C1） | 棋盘数据与环境地图数据的双向映射 |  | T1 | 待开发 | 核心循环
P26 | 棋盘与景观转化（C1） | 双屏同步展示棋盘与景观 |  | T1 | 待开发
P27 | 状态量系统（C2） | 状态量（温度/湿度/高度）数据层 |  | T2 | 待定 | 需求表细化
P28 | 状态量系统（C2） | 元素只修改状态量、效果由阈值触发（涌现内核） |  | T2 | 待定 | 需求表细化
P29 | 元素效果（C3） | 水/土/风/火四元素效果实现 |  | T1 | 待开发
P30 | 元素效果（C3） | 单位与元素交互判定（回血/阻挡/抬升/燃烧） |  | T1 | 待开发
P31 | 元素反应（C4） | 元素反应规则表（初期简化，预留扩展接口） |  | T1 | 延后
P32 | 环境可视化（C5） | 按状态量渲染地形与景观元素 |  | T1 | 待开发
P33 | 关卡与任务（D1） | 关卡数据、任务目标与判定逻辑 |  | T1 | 待开发
P34 | 关卡与任务（D1） | 任务预告系统触发 |  | T1 | 待开发
P35 | 单位系统（D2） | 关卡启动时一次性寻路；运行阶段仅播放流程（无实时寻路） |  | T1 | 待开发
P36 | 单位系统（D2） | 单位移动流程播放 |  | T1 | 待开发
P37 | 动物积分（D3） | 动物群体共享血量与积分（100只=100分、死一只扣1分） |  | T1 | 待开发 | 数值见数值表
P38 | 盗猎者拦截（D4） | 盗猎者行为逻辑与永久留存标记 |  | T1 | 待开发
P39 | 递进叠加（D5） | 跨关卡环境状态持久化 |  | T0 | 待开发 | 10.4已定
P40 | 移除或保留（D6） | 已合成棋子移除与保留的交互与判定 |  | T1 | 待开发
P41 | 失败判定（D7） | 失败阈值判定与失败结算 |  | T1 | 待开发
P42 | 失败判定（D7） | 濒临失败预警触发 |  | T1 | 待开发
P43 | 两级回溯（D8） | 本关卡重试（回到本关开始=上一关结束状态） |  | T1 | 待开发
P44 | 两级回溯（D8） | 深度回溯：读档回到任意已通关关卡 |  | T1 | 待开发
P45 | 双屏布局（E1） | PC 16:9适配，左右双屏布局 |  | T0 | 待开发 | PC端使用，移动端上屏=PC端左屏，移动端下屏=PC端右屏
P46 | 动态缩放（E2） | 操作屏放大与另一屏缩小的缩放逻辑；比例可配置 |  | T0 | 待开发 | 移动端使用
P47 | 上屏景观区（E3） | 景观渲染区 |  | T1 | 待开发
P48 | 下屏棋盘区（E4） | 棋盘UI与关卡、剩余步数显示 |  | T1 | 待开发
P49 | 下屏棋盘区（E4） | “规则”按钮功能实现（内容待策划补充） |  | T1 | 待定 | 第6点待补
P50 | 左屏任务（E5） | 左侧小屏任务目标文案渲染 |  | T2 | 待开发
P51 | 右屏时间得分（E6） | 计时器与总得分显示 |  | T2 | 待开发
P52 | 音乐跳动动画（E7） | 固定循环音高跳动动画播放 |  | T2 | 待开发
P53 | 得分结算动画（E8） | 本局得分递减至0、总分累加的结算逻辑与动画 |  | T2 | 待开发
P54 | 笔型指针（E9） | 鼠标在棋盘区域时，笔槽笔消失，鼠标切换笔形指针 |  | T3 | 待开发
P55 | 背景音乐（F1） | 一首核心BGM循环播放 |  | T2 | 待开发
P56 | 音效（F2） | 四类音效事件绑定与播放（合成/移动/报错/结束） |  | T1 | 待开发
P57 | 项目基础 | 沿用R2版本代码库；创建项目空库并同步项目群 |  | T0 | 待办
P58 | 项目基础 | 搭建Unity工程与技术框架（PC优先） |  | T0 | 待开发